## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6
1 | Pesquisar Google Drive API | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Elaborar user storie google drive | 2 | 1 | 1
Completed Effort |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Remaining Effort |  | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Ideal Burndown |  | 6 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4 | 3.6