## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12
1 | Implementar funcionalidade do Calendar | 10 | 2022-11-22: 2; 2022-11-23: 2; 2022-11-24: 2; 2022-11-25: 2; 2022-11-26: 2
2 | Elaborar testes | 4 | bar: 2022-11-27 to 2022-11-30
Completed Effort |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Ideal Burndown |  | 14 | 12.8333 | 12.1333 | 11.2 | 10.2667 | 9.3333 | 8.4 | 7.4667 | 6.5333 | 5.6 | 4.6667 | 3.7333 | 2.8