## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
1 | Code Pattern 1 | 0.5 | 0.5
2 | Code Pattern 2 | 0.5 | 0.5
3 | Code Pattern 3 | 0.5 |  | 0.5
4 | Code Smell 1 | 0.25 | 0.25
5 | Code Smell 2 | 0.25 |  | 0.25
6 | Code Smell 3 | 0.25 |  |  | 0.25
Completed Effort |  | 0 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 2.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0
Ideal Burndown |  | 2.25 | 1.8 | 1.35 | 0.9 | 2.0864 | 0