## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09
|  | Day 0 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Pesquisar Google Calendar API | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Elaborar user storie google calendar | 2 | 1 | 1
3 | Elaborar relatorio | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
Completed Effort |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Remaining Effort |  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0
Ideal Burndown |  | 8 | 6.9333 | 6.4 | 5.8667 | 5.3333 | 4.8 | 4.2667