## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11
1 | Elaborar Use case 1 - Project | 3 | 2022-11-10: 1; 2022-11-11: 1; 2022-11-13: 0.5; 2022-11-14: 0.5
2 | Elaborar Use case 2 - Edit | 3 | bar: 2022-11-12; 2022-11-15 to 2022-11-16
3 | Elaborar Use case 3 - Tasks | 3 | bar: 2022-11-10; 2022-11-12 to 2022-11-13
4 | Elaborar Use case 4 - Resources | 3 | 2022-11-12: 0.5; 2022-11-13: 0.5; 2022-11-14: 1; 2022-11-15: 1
5 | Elaborar Use case 5 - Help | 3 | bar: 2022-11-17 to 2022-11-19
6 | Testar API Drive | 5 | bar: 2022-11-15 to 2022-11-19
7 | Testar API Calendar | 5 | 2022-11-10: 1; 2022-11-11: 1; 2022-11-14: 1; 2022-11-16: 2
Completed Effort |  | 0 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0
Remaining Effort |  | 25 | 22 | 20 | 17.5 | 15.5 | 13 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
Ideal Burndown |  | 25 | 22.7273 | 20.4545 | 18.1818 | 15.9091 | 13.6364 | 11.3636 | 9.0909 | 6.8182 | 4.5455 | 2.2727 | 0