## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11
1 | Elaborar Use case 4 - Resources | 3 | 2022-11-12: 0.5; 2022-11-13: 0.5; 2022-11-14: 1; 2022-11-15: 1
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ideal Burndown |  | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8