## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12
1 | Elaborar relatorio - Introdução | 1
2 | Elaborar relatorio - Use Case Diagrams | 1
3 | Elaborar relatorio - Métricas | 3 | bar: 2022-11-23 to 2022-11-24; 2022-11-27
4 | Elaborar relatorio - Novas implementações | 2 | bar: 2022-11-22 to 2022-11-23
5 | Elaborar relatorio - Vídeo | 3 | 2022-12-01: 1.5; 2022-12-02: 1.5
6 | Elaborar relatorio - Conclusão | 1 | bar: 2022-11-27
7 | Implementar funcionalidade da Drive | 10 | bar: 2022-11-21 to 2022-11-30
8 | Implementar funcionalidade do Calendar | 10 | 2022-11-22: 2; 2022-11-23: 2; 2022-11-24: 2; 2022-11-25: 2; 2022-11-26: 2
9 | Elaborar testes | 4 | bar: 2022-11-27 to 2022-11-30
Completed Effort |  | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5
Remaining Effort |  | 35 | 34 | 30 | 25 | 21 | 18 | 15 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3.5 | 2
Ideal Burndown |  | 35 | 32.0833 | 29.1667 | 26.25 | 23.3333 | 20.4167 | 17.5 | 14.5833 | 11.6667 | 8.75 | 5.8333 | 2.9167 | 0