## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12
1 | Elaborar relatorio - Vídeo | 3 | 2022-12-01: 1.5; 2022-12-02: 1.5
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
Remaining Effort |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 0
Ideal Burndown |  | 3 | 2.75 | 2.5 | 2.25 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0